## 工作表1
Task | Best Case | Most Likely | Worst Case | Expected Case | Standard Deviation | Variance | Effort Estimation | Task Owner | Start Date | Finish Date | Predictable
Sets | 5 | 12 | 16 | 11.5 | 6.535 | 42.7063 | 13.1556 | 張嘉豪
Multisets | 20 | 24 | 27 | 23.8333 | 4.1586 | 17.2943 | 24.8869 | 方珮雯
Maps | 30 | 34 | 37 | 33.8333 | 4.1586 | 17.2943 | 34.8869 | 張育瑄
Multimaps | 20 | 24 | 27 | 23.8333 | 4.1586 | 17.2943 | 24.8869 | 方珮雯
Bitmap | 7 | 9 | 12 | 9.1667 | 2.9705 | 8.8236 | 9.9192 | 張育瑄
Table | 8 | 14 | 18 | 13.6667 | 5.9409 | 35.2945 | 15.1718 | 張育瑄
Range Set | 6 | 9 | 10 | 8.6667 | 2.3764 | 5.6471 | 9.2687 | 張嘉豪
Rrange Map | 6 | 11 | 14 | 10.6667 | 4.7527 | 22.5885 | 11.8708 | 張嘉豪
List | 2 | 3 | 4 | 3 | 1.1882 | 1.4118 | 3.301 | 張嘉豪
Iterator | 4 | 5 | 6 | 5 | 1.1882 | 1.4118 | 5.301 | 張嘉豪
Ordering | 4 | 5 | 6 | 5 | 1.1882 | 1.4118 | 5.301 | 張嘉豪
Queue | 6 | 8 | 9 | 7.8333 | 1.7823 | 3.1765 | 8.2849 | 張嘉豪
Graphs | 3 | 7 | 8 | 6.5 | 2.9705 | 8.8236 | 7.2526 | 王瀚磊 王本奕
Concurrency | 7 | 14 | 19 | 13.6667 | 7.1291 | 50.824 | 15.4728 | 王瀚磊 王本奕
Networking | 7 | 14 | 19 | 13.6667 | 7.1291 | 50.824 | 15.4728 | 王瀚磊 王本奕
I/O | 7 | 14 | 19 | 13.6667 | 7.1291 | 50.824 | 15.4728 | 王瀚磊 王本奕
Hashing | 3 | 7 | 8 | 6.5 | 2.9705 | 8.8236 | 7.2526 | 王瀚磊 王本奕
Caches | 7 | 10 | 14 | 10.1667 | 4.1586 | 17.2943 | 11.2202 | 林凡煒 蔡佳昱
Base | 8 | 15 | 18 | 14.3333 | 5.9409 | 35.2945 | 15.8384 | 林凡煒 蔡佳昱
Primitives | 7 | 10 | 14 | 10.1667 | 4.1586 | 17.2943 | 11.2202 | 林凡煒 蔡佳昱
Escape | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 1.7823 | 3.1765 | 3.6182 | 林凡煒 蔡佳昱
EventBus | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 1.7823 | 3.1765 | 3.6182 | 林凡煒 蔡佳昱
Math | 5 | 7 | 10 | 7.1667 | 2.9705 | 8.8236 | 7.9192 | 林凡煒 蔡佳昱
Reflection | 5 | 7 | 10 | 7.1667 | 2.9705 | 8.8236 | 7.9192 | 林凡煒 蔡佳昱
Annotation | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 林凡煒 蔡佳昱
| Percentage Confidence | 60%
| Divisor | 1.6832
| Total Effort | 289.5121